## Tabelle1
		Aufgaben Bearbeitun		Wird erledigt von
Aufgaben Nr.	Aufgaben Name	Anfang	Ende	Mohand	Ebilfetz
1	Emplementierung des ER-Modell in einem DBMS	28.05.14	01.06.14	X	X
2	DBMS testen mit Testfälle	01.06.14	01.06.14	X	X
3	Erstellen einer Web-Frontend	31.05.14	05.06.14		X
4	Web-Frontend testen mit Testfälle	05.06.14	05.06.14		X
5	Lauffähiges System erstellen	10.06.14	24.06.14	X	X
6	Lauffähiges System testen	24.06.14	24.06.14	X	X
7	Erstellen einer Präsentation	10.06.14	24.06.14	X
8	Präsentation testen	24.06.14	24.06.14	X
9	Laborbericht auf dem neusten Stand aktualisieren	24.06.14	26.06.14	X	X